## Synthèse
Synthèse — fiabilisation des stocks
Le socle est sérieux, mais les flux production, inventaire et mouvements manuels doivent être unifiés avant une utilisation professionnelle sans surveillance.
Date | 2026-07-28
Critiques — P0 |  | Importants — P1 | Avancés — P2 | Total des actions
10 |  | 14 | 6 | 30
Décision recommandée
Traiter d’abord les P0 : un moteur central et atomique, la connexion réelle entre production et stock, un inventaire par lot/emplacement et une politique claire sur les réservations et les stocks négatifs.
Ordre de mise en œuvre recommandé
Étape | Priorité | Chantier
1 | P0 | Centraliser toutes les écritures dans un moteur de stock atomique.
2 | P0 | Connecter production, tâches, consommations, lots et produits fabriqués.
3 | P0 | Refondre l’inventaire au niveau site, emplacement, produit et lot.
4 | P0 | Faire respecter les réservations et la politique de stock négatif.
5 | P1 | Simplifier les mouvements et ajouter la réception directe valorisée.
6 | P1 | Fiabiliser l’historique, les types de mouvements et le tableau de bord.
7 | P2 | Ajouter inventaires tournants, scan, seuils locaux et analyse des pertes.
Le détail complet se trouve dans l’onglet « Audit stocks ». Les colonnes Statut, Responsable, Échéance et Commentaires permettent de transformer l’audit en plan de suivi.

## Audit stocks
Audit de la gestion des stocks — problèmes et solutions
Plan d’actions métier pour fiabiliser les entrées, sorties, productions, inventaires et mouvements de stock.
Document préparé le 28 juillet 2026 — P0 : critique · P1 : important · P2 : amélioration avancée
Priorité | Domaine | Problème constaté | Risque métier | Solution recommandée | Résultat attendu | Statut | Responsable | Échéance | Commentaires
P0 | Production | Une tâche de production peut être marquée terminée sans mouvement de stock. | Le planning indique que la production est faite alors que les matières ne sont pas sorties et que les produits finis ne sont pas entrés. | Relier la clôture de la tâche au moteur d’exécution des lots : consommation réelle des ingrédients, création du produit fabriqué et journalisation dans une même transaction. | Le planning, les lots et les stocks racontent toujours la même réalité. | À faire
P0 | Production | Le moteur de démarrage et de fin de lot existe côté serveur, mais il n’est pas accessible dans l’interface web. | Le chef ne peut pas exécuter complètement une fabrication depuis l’outil disponible. | Ajouter dans le calendrier de fabrication les actions « Démarrer », « Ajuster les quantités réelles » et « Terminer », avec confirmation des consommations et du rendement. | Une production est pilotable de bout en bout depuis ordinateur ou tablette. | À faire
P0 | Fiabilité | Certaines entrées et corrections font une lecture puis une écriture du stock au lieu d’un incrément atomique. | Deux opérations simultanées sur le même stock peuvent écraser une quantité et créer un écart invisible. | Utiliser des incréments et décréments atomiques en base de données, avec verrou ou contrôle de version sur chaque ligne de stock. | Aucun mouvement concurrent n’est perdu. | À faire
P0 | Architecture | La logique de mise à jour du stock est répartie entre plusieurs services. | Les règles peuvent diverger selon qu’il s’agit d’une réception, d’une production, d’une perte ou d’un inventaire. | Créer un StockLedger central qui valide l’unité, la disponibilité, le lot, l’emplacement, la réservation et écrit mouvement plus projection de stock dans une transaction. | Toutes les opérations appliquent les mêmes règles métier. | À faire
P0 | Inventaire | L’inventaire est principalement agrégé par produit et ne descend pas systématiquement au lot et à l’emplacement. | Une correction peut être affectée à un stock générique et faire perdre la traçabilité réelle. | Compter et valider par site, emplacement, produit et lot, en affichant clairement le stock théorique associé à chaque ligne. | Les écarts sont corrigés exactement là où ils ont été constatés. | À faire
P0 | Inventaire | Un inventaire partiellement saisi peut être validé. | Des produits non comptés peuvent être confondus avec des produits absents ou oubliés. | Ajouter les états « Brouillon », « En comptage », « À vérifier » et « Validé », bloquer la validation tant que les lignes obligatoires ne sont pas traitées et permettre de marquer explicitement « non compté ». | La validation devient explicite, complète et contrôlable. | À faire
P0 | Inventaire | La validation d’un inventaire n’est pas suffisamment protégée contre un double lancement concurrent. | Le même écart peut être appliqué deux fois. | Ajouter une clé d’idempotence, un verrou de validation et un statut terminal non rejouable dans la même transaction. | Un inventaire ne peut modifier le stock qu’une seule fois. | À faire
P0 | Réservations | Les sorties, pertes et transferts manuels ne tiennent pas toujours compte des réservations de production. | Un ingrédient réservé peut disparaître avant la fabrication et faire échouer le lot au dernier moment. | Calculer et afficher stock physique, réservé et disponible ; contrôler chaque sortie sur le disponible, avec dérogation tracée pour les rôles autorisés. | Les besoins de production restent protégés sans bloquer les aléas légitimes. | À faire
P0 | Contrôles | Le système peut accepter un stock négatif sans politique métier claire. | Les écarts sont découverts tard et les valorisations deviennent peu fiables. | Définir une règle par établissement : blocage strict par défaut, ou autorisation exceptionnelle avec motif, permission et alerte. | Les stocks négatifs deviennent soit impossibles, soit explicitement justifiés. | À faire
P0 | Dette technique | Un ancien mécanisme de déstockage de production reste accessible. | Il peut déduire la mauvaise ligne, ignorer les unités, les sites, les lots et les réservations. | Retirer l’ancien endpoint après migration, ou le rediriger vers le moteur transactionnel moderne avec tests de non-régression. | Une seule méthode fiable de déstockage reste utilisable. | À faire
P1 | Emplacements | Les mouvements manuels ne permettent pas réellement de choisir un emplacement de stockage. | Le chef sait que le produit est sur le site, mais pas dans quelle réserve, chambre froide ou zone. | Ajouter l’emplacement source et destination dans les formulaires et dans les règles du serveur. | Le stock est localisable physiquement. | À faire
P1 | Ergonomie | La gestion des emplacements est peu visible dans la navigation. | Les équipes n’activent pas une fonction qu’elles ne trouvent pas. | Ajouter une rubrique « Emplacements » dans Stocks et dans les paramètres, avec un assistant simple de création des zones. | La structure de stockage est compréhensible et facile à configurer. | À faire
P1 | Transferts | Un transfert peut proposer le même site comme origine et destination. | Un faux mouvement peut être enregistré sans changement physique. | Exclure automatiquement la destination choisie comme source et refuser côté serveur toute origine identique à la destination. | Chaque transfert correspond à un déplacement réel. | À faire
P1 | Lots et DLC | Les mouvements manuels ne permettent pas de sélectionner clairement un lot ou une DLC. | La traçabilité FEFO est incomplète et les pertes peuvent être imputées au mauvais lot. | Afficher les lots disponibles avec quantité, DLC et emplacement ; sélectionner automatiquement le lot FEFO tout en permettant une modification contrôlée. | Les sorties et pertes restent traçables jusqu’au lot. | À faire
P1 | Réceptions | Une livraison directe hors bon de commande est difficile à enregistrer avec prix, conditionnement et lot. | Les petites livraisons, achats d’urgence ou apports directs sont mal valorisés ou saisis ailleurs. | Créer une réception rapide avec fournisseur facultatif, prix, TVA, conditionnement, quantité, lot, DLC, emplacement et justificatif. | Toutes les entrées réelles peuvent être enregistrées sans détour. | À faire
P1 | Unités | Le formulaire propose des unités qui peuvent être incompatibles avec le produit. | L’utilisateur ne découvre l’erreur qu’après validation. | Filtrer les unités selon la famille du produit et afficher la conversion avant enregistrement. | La saisie est plus rapide et les erreurs d’unité diminuent. | À faire
P1 | Valorisation | Une entrée manuelle ne recalcule pas correctement le prix moyen pondéré. | La valeur du stock et les coûts matière deviennent incomplets. | Demander le prix net et le conditionnement lors de l’entrée, puis recalculer le PMP dans la transaction de réception. | La valorisation reste exacte quelle que soit l’origine de l’entrée. | À faire
P1 | Historique | L’interface ne connaît pas tous les types de mouvements produits par le serveur. | Certaines consommations, réservations, casses ou expirations sont absentes ou mal libellées. | Aligner les types frontend et backend et prévoir un libellé métier pour chaque mouvement. | L’historique est complet et compréhensible. | À faire
P1 | Historique | Le signe est ajouté dans l’interface alors que la quantité reçue est déjà signée. | Des valeurs comme « --5 » ou « +-5 » peuvent apparaître. | Normaliser le contrat API et afficher la quantité signée une seule fois, avec couleur et libellé cohérents. | Les mouvements sont immédiatement lisibles. | À faire
P1 | Navigation | L’historique des mouvements est rangé dans une zone peu intuitive. | Le chef met plus de temps à retrouver la traçabilité quotidienne. | Ajouter un onglet principal « Mouvements » dans Stocks, avec filtres rapides par date, type, produit, site, lot et utilisateur. | Le contrôle des entrées et sorties devient une action courante. | À faire
P1 | Tableau de bord | Les indicateurs web sont calculés sur les premières lignes paginées, souvent limitées à 50. | La valeur de stock, les consommations et les classements deviennent faux quand le volume augmente. | Utiliser les agrégats calculés côté serveur et paginer uniquement les listes détaillées. | Les indicateurs restent exacts quelle que soit la taille de l’établissement. | À faire
P1 | Produits fabriqués | Les produits finis et intermédiaires ne sont pas clairement visibles dans le catalogue de stock courant. | Le chef ne voit pas facilement ce qui est fabriqué, réservé, libre ou disponible pour le service. | Ajouter une vue « Productions en stock » avec quantités physiques, réservées et disponibles, lots, DLC et origine de fabrication. | Les produits fabriqués sont pilotés comme les matières premières. | À faire
P1 | Permissions | Certaines autorisations reposent sur des noms de rôles codés en dur. | Un rôle personnalisé peut avoir trop ou pas assez d’accès. | Contrôler toutes les routes avec les permissions fonctionnelles existantes : écriture stock, validation d’inventaire, lecture et export d’audit. | Les droits suivent la responsabilité réelle de chaque utilisateur. | À faire
P1 | Ergonomie | Les actions quotidiennes sont dispersées entre plusieurs écrans. | Une opération simple demande trop de navigation, surtout sur tablette. | Créer quatre actions rapides visibles : « Réceptionner », « Sortir », « Déclarer une perte » et « Transférer », avec formulaires courts adaptés au mobile. | Les équipes enregistrent les mouvements au moment où ils se produisent. | À faire
P2 | Alertes | Les seuils de stock sont principalement globaux. | Un produit peut être suffisant au total mais manquer dans un site précis. | Définir des seuils minimum, cible et maximum par site, avec unité et délai fournisseur. | Les alertes reflètent le besoin local réel. | À faire
P2 | Inventaires tournants | L’inventaire est surtout pensé comme une opération complète. | Les établissements reportent le comptage car il est trop lourd. | Permettre des inventaires tournants par zone, famille, criticité ou liste de produits. | Le stock est contrôlé plus souvent avec moins d’effort. | À faire
P2 | Disponibilité | La distinction entre stock physique, réservé et disponible n’est pas partout visible. | Les utilisateurs prennent des décisions sur une quantité qui n’est pas réellement libre. | Afficher systématiquement les trois valeurs dans les fiches, listes, alertes et formulaires de sortie. | La quantité réellement utilisable est évidente. | À faire
P2 | Pertes | Les pertes sont enregistrables mais peu analysées. | Les causes récurrentes de gaspillage restent invisibles. | Structurer les motifs (casse, péremption, surproduction, erreur, qualité) et créer une analyse par produit, site, équipe, période et valeur. | Le chef peut réduire le gaspillage à partir de faits. | À faire
P2 | Résilience | Aucun outil opérationnel clair ne permet de reconstruire la projection de stock depuis le journal des mouvements. | Une corruption ou un écart technique est difficile à diagnostiquer et corriger. | Ajouter une commande d’audit et de reconstruction, d’abord en simulation, puis exécutable avec permission et rapport des écarts. | Le stock projeté peut être vérifié et réparé de façon contrôlée. | À faire
P2 | Mobilité | La saisie repose surtout sur la recherche manuelle. | Les réceptions, inventaires et transferts sont plus lents et plus sujets aux erreurs. | Ajouter le scan code-barres ou QR pour identifier produit, lot et emplacement sur téléphone ou tablette. | Les opérations terrain deviennent rapides et fiables. | À faire